## 使用说明
AI YouTube Content Pipeline｜使用说明
这不是单纯的任务清单，而是一套从选题发现 → 制作执行 → 发布复盘的闭环项目模板。
工作表 | 作用 | 什么时候使用 | 核心输入 | 核心输出 | 建议频率 | AI 主要作用 | 你必须做的判断
总览 | 单期视频的控制台 | 每天开始工作前 | 选择视频 ID | 阶段进度、逾期风险、发布日期 | 每日 | 汇总与提醒 | 是否调整优先级
选题池 | 持续积累并评分候选选题 | 发现新想法时 | 趋势、竞争、差异化、视觉潜力 | 可拍/暂缓/淘汰 | 每周 | 趋势分析、竞品扫描、机会识别 | 是否值得投入
视频项目 | 管理多期视频 | 确定要制作后 | 目标受众、核心承诺、发布日期 | 项目主记录 | 每期一次 | 完善定位和计划 | 核心观点与边界
任务计划 | 把 9 阶段拆成可执行动作 | 项目启动后 | 状态、负责人、日期、依赖 | 下一步行动 | 每日 | 生成草稿、检查遗漏、给建议 | 接受/修改/否决
研究库 | 保存事实、观点与来源 | Research 阶段 | 来源、证据、可信度、用途 | 可引用研究材料 | 随研究更新 | 检索、摘要、观点对比 | 事实是否可靠
素材清单 | 管理 B-roll、图片、图表、音乐等 | Assets/Edit 阶段 | 素材类型、版权、用途、状态 | 可用素材包 | 随制作更新 | 列清单、生成提示词、辅助检索 | 版权与审美
发布复盘 | 记录 CTR、留存与下一期建议 | 发布后 24h/7d/28d | 曝光、播放、观看时长、评论 | 问题诊断与下一步实验 | 每期 3 次 | 分析异常、总结评论、提出实验 | 下一期改什么
推荐使用规则
1 | 一个视频只有一个 Video ID，所有工作表通过 Video ID 关联。
2 | 状态尽量只通过下拉选项修改，避免同义词导致统计失效。
3 | AI 产出的内容先放在“AI 支持/笔记”列，不要直接当最终结论。
4 | 研究来源至少记录 URL、发布日期和可信度；事实、观点、推断要分开。
5 | 素材必须记录授权或来源；没有确认版权的素材不要进入最终剪辑。
6 | 发布后不要只看播放量：优先看 CTR、前 30 秒留存、平均观看比例和评论主题。

## 总览
AI YouTube Content Pipeline｜项目总览
当前视频 ID | YT-001
项目标题 |  |  |  | 当前状态 |  | 目标发布日期 | 总体完成度 |  | 逾期任务 |  | 素材就绪率
九阶段进度 | [6 empty] | 本周行动
阶段序号 | 阶段 | 任务数 | 已完成 | 阶段完成度 | 当前阻塞 | 下一截止日 | 优先级 | 阶段 | 任务 | 负责人 | 截止日期 | 状态
1 | ① 选题 Discover | [5 empty] | P0 | Research | 完成核心资料与观点对比 | 你 | 2026-08-01 | 进行中
2 | ② 研究 Research | [5 empty] | P0 | Script | 确定 Hook 与三幕结构 | 你 + AI | 2026-08-03 | 未开始
3 | ③ 脚本 Script | [5 empty] | P1 | Assets | 建立 B-roll 与图表清单 | AI 草拟 / 你确认 | 2026-08-05 | 未开始
4 | ④ 素材 Assets | [5 empty] | P1 | Publish | 预留标题与缩略图 A/B 版本 | 你 + AI | 2026-08-10 | 未开始
5 | ⑤ 剪辑 Edit
6 | ⑥ 特效 Motion | [5 empty] | 当前项目定义
7 | ⑦ 后期 Post | [5 empty] | 目标受众
8 | ⑧ 发布 Publish | [5 empty] | 核心承诺
9 | ⑨ 复盘 Optimize | [5 empty] | 内容支柱
预计时长

## 选题池
选题池｜Discover
Topic ID | 候选选题 | 内容支柱 | 趋势信号(1-10) | 受众需求(1-10) | 竞争空间(1-10) | 差异化(1-10) | 视觉潜力(1-10) | 常青价值(1-10) | 商业匹配(1-10) | 证据/竞品链接 | 总分 | 建议决策 | 目标形式 | 预计时长(分钟) | 提出日期 | 最后更新 | 备注
TOP-001 | 未来不是冷冰冰的：温柔科技城市的一天 | 未来生活 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 | 6 | https://www.youtube.com/ |  | 进入制作 | 视觉散文 | 8 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 示例：替换成你的真实选题
TOP-002 | AI 时代，人类主导创作与 AI 主导生成的差异 | AI 与创作 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | https://www.reddit.com/ |  | 继续研究 | 观点型视频 | 10 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 需要补充真实案例

## 视频项目
视频项目｜Project Portfolio
Video ID | 项目标题 | 关联 Topic ID | 内容支柱 | 视频形式 | 目标时长(分钟) | 目标受众 | 核心承诺 | 机会评分 | 项目状态 | 优先级 | 负责人 | 开始日期 | 目标发布日期 | 实际发布日期 | 总体完成度 | 剩余天数 | 项目文件夹/链接 | 最后更新 | 备注
YT-001 | 温柔未来城市的一天 | TOP-001 | 未来生活 | 视觉散文 | 8 | 喜欢科技、电影美学与未来生活想象的年轻观众 | 让观众在 8 分钟内感受到一个人与科技和谐共存的未来日常 | 8.4 | 进行中 | P0 | Gedi | 2026-07-30 | 2026-08-12 |  |  |  | https://drive.google.com/ | 2026-07-30 | 示例项目，可直接替换
Formulas:
剩余天数 = IF([目标发布日期]="","",[目标发布日期]-TODAY())

## 任务计划
任务计划｜9-Stage Execution Board
Video ID | 阶段 | 阶段序号 | 任务 | AI 支持 | 人工关键判断 | 交付物/完成标准 | 状态 | 优先级 | 负责人 | 计划开始 | 实际开始 | 截止日期 | 依赖项 | 工具/工作区 | 完成度 | 备注
YT-001 | ① 选题 Discover | 1 | 收集趋势与受众信号 | 分析搜索、平台趋势与评论需求 | 趋势是否与频道定位一致 | 趋势信号摘要 | 已完成 | P0 | Gedi | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-08-01
YT-001 | ① 选题 Discover | 1 | 建立竞品样本 | 整理 5–10 个相近视频及表现 | 哪些可以借鉴，哪些必须避开 | 竞品对比表 | 已完成 | P0 | Gedi | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-08-01
YT-001 | ① 选题 Discover | 1 | 识别差异化切口 | 生成不同叙事角度与视觉方向 | 选择最符合个人表达的切口 | 一句话差异化定位 | 已完成 | P0 | Gedi | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-08-01
YT-001 | ① 选题 Discover | 1 | 确定制作决策 | 汇总机会评分与风险 | 是否值得投入本期制作 | Go / Hold / Kill 结论 | 已完成 | P0 | Gedi | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-08-01
YT-001 | ② 研究 Research | 2 | 列出核心问题 | 把主题拆成事实、人物、时间线、争议 | 研究范围是否过宽 | 研究问题清单 | 已完成 | P0 | Gedi | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-03
YT-001 | ② 研究 Research | 2 | 搜集一手与高质量来源 | 检索并摘要资料 | 来源是否可信、是否过时 | 来源库 | 已完成 | P0 | Gedi | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-03
YT-001 | ② 研究 Research | 2 | 建立时间线/因果链 | 整理事件顺序和关键转折 | 哪些关系是事实，哪些是推断 | 时间线 | 已完成 | P1 | Gedi | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-03
YT-001 | ② 研究 Research | 2 | 观点对比 | 归纳不同立场与证据 | 是否存在误导性的二分法 | 观点矩阵 | 进行中 | P0 | Gedi | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-03
YT-001 | ② 研究 Research | 2 | 形成研究结论 | 总结可用于脚本的核心洞察 | 最终要表达什么、不表达什么 | 研究简报 | 进行中 | P0 | Gedi | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-03
YT-001 | ③ 脚本 Script | 3 | 确定 Hook | 生成多种开场与前 30 秒结构 | 哪一种最有吸引力且不标题党 | Hook 草稿 | 进行中 | P0 | Gedi | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-05
YT-001 | ③ 脚本 Script | 3 | 搭建故事结构 | 生成三幕式、问题—探索—回报结构 | 叙事节奏与情绪曲线 | 脚本大纲 | 未开始 | P0 | Gedi | 2026-08-03 |  | 2026-08-05
YT-001 | ③ 脚本 Script | 3 | 完成初稿 | 根据研究生成脚本初稿 | 观点、事实与个人声音 | 完整脚本 V1 | 未开始 | P0 | Gedi | 2026-08-03 |  | 2026-08-05
YT-001 | ③ 脚本 Script | 3 | 事实核查与删改 | 标记可疑事实、重复段落与弱论点 | 是否准确、简洁、诚实 | 脚本 V2 | 未开始 | P0 | Gedi | 2026-08-03 |  | 2026-08-05
YT-001 | ③ 脚本 Script | 3 | 口语化与时长校准 | 调整句子、估算配音时长 | 是否自然、是否像你本人 | 录音稿 | 未开始 | P1 | Gedi | 2026-08-03 |  | 2026-08-05
YT-001 | ④ 素材 Assets | 4 | 生成 B-roll 清单 | 按脚本段落生成镜头建议 | 素材是否真正服务叙事 | B-roll Shot List | 未开始 | P1 | Gedi | 2026-08-05 |  | 2026-08-07
YT-001 | ④ 素材 Assets | 4 | 准备图片/档案素材 | 辅助搜索关键词与来源 | 版权、清晰度、真实性 | 图片素材包 | 未开始 | P1 | Gedi | 2026-08-05 |  | 2026-08-07
YT-001 | ④ 素材 Assets | 4 | 规划图标/地图/数据图表 | 将抽象信息转成可视化方案 | 什么信息值得可视化 | 信息可视化清单 | 未开始 | P1 | Gedi | 2026-08-05 |  | 2026-08-07
YT-001 | ④ 素材 Assets | 4 | 建立素材命名与文件夹 | 生成命名规则和目录建议 | 是否便于剪辑检索 | 标准化素材库 | 未开始 | P2 | Gedi | 2026-08-05 |  | 2026-08-07
YT-001 | ⑤ 剪辑 Edit | 5 | 旁白/主时间线粗剪 | 删除停顿、错句并对齐脚本 | 保留自然感与节奏 | 粗剪 V1 | 未开始 | P0 | Gedi | 2026-08-07 |  | 2026-08-09
YT-001 | ⑤ 剪辑 Edit | 5 | 自动字幕与文本校对 | 生成字幕并识别错词 | 专有名词与断句是否准确 | 字幕 V1 | 未开始 | P1 | Gedi | 2026-08-07 |  | 2026-08-09
YT-001 | ⑤ 剪辑 Edit | 5 | 镜头覆盖与节奏调整 | 给出镜头长度与留白建议 | 画面是否重复、节奏是否疲劳 | 粗剪 V2 | 未开始 | P0 | Gedi | 2026-08-07 |  | 2026-08-09
YT-001 | ⑤ 剪辑 Edit | 5 | 结构检查 | 识别拖沓、跳跃与信息过载 | 是否需要删掉完整段落 | Picture Lock 草案 | 未开始 | P0 | Gedi | 2026-08-07 |  | 2026-08-09
YT-001 | ⑥ 特效 Motion | 6 | 列出 Motion 需求 | 识别适合动画、Tracking、图表的段落 | 特效是否必要 | Motion List | 未开始 | P1 | Gedi | 2026-08-09 |  | 2026-08-11
YT-001 | ⑥ 特效 Motion | 6 | 设计 Fusion Nodes | 生成节点结构建议与参数说明 | 是否可维护、是否风格统一 | Fusion 节点方案 | 未开始 | P1 | Gedi | 2026-08-09 |  | 2026-08-11
YT-001 | ⑥ 特效 Motion | 6 | 完成 Tracking / 标注 | 辅助选择跟踪方式与修复策略 | 跟踪是否稳定自然 | Motion V1 | 未开始 | P1 | Gedi | 2026-08-09 |  | 2026-08-11
YT-001 | ⑥ 特效 Motion | 6 | 统一信息可视化风格 | 生成版式、动画节奏与组件规范 | 可读性优先还是装饰性优先 | Motion Lock | 未开始 | P1 | Gedi | 2026-08-09 |  | 2026-08-11
YT-001 | ⑦ 后期 Post | 7 | 基础调色与镜头匹配 | 分析曝光、白平衡与镜头差异 | 最终审美方向 | Color Pass | 未开始 | P1 | Gedi | 2026-08-11 |  | 2026-08-13
YT-001 | ⑦ 后期 Post | 7 | 人声清理与响度 | 降噪、去齿音、响度建议 | 是否损失自然质感 | Audio Mix | 未开始 | P0 | Gedi | 2026-08-11 |  | 2026-08-13
YT-001 | ⑦ 后期 Post | 7 | 音乐与音效设计 | 按情绪曲线推荐音乐位置 | 是否喧宾夺主、版权是否安全 | Music/SFX Pass | 未开始 | P1 | Gedi | 2026-08-11 |  | 2026-08-13
YT-001 | ⑦ 后期 Post | 7 | 最终 QC | 检查黑帧、错字、跳切、版权与导出参数 | 是否达到发布标准 | Master Export | 未开始 | P0 | Gedi | 2026-08-11 |  | 2026-08-13
YT-001 | ⑧ 发布 Publish | 8 | 生成标题候选 | 基于价值承诺和搜索意图生成标题 | 是否准确、有吸引力、不误导 | 3–5 个标题 | 未开始 | P0 | Gedi | 2026-08-13 |  | 2026-08-15
YT-001 | ⑧ 发布 Publish | 8 | 设计缩略图方向 | 生成视觉概念、文案与对比方案 | 手机端是否一眼可读 | 缩略图 A/B | 未开始 | P0 | Gedi | 2026-08-13 |  | 2026-08-15
YT-001 | ⑧ 发布 Publish | 8 | 完成描述、章节与 SEO | 生成描述、关键词与章节 | 是否自然、有用、不堆关键词 | 发布文案包 | 未开始 | P1 | Gedi | 2026-08-13 |  | 2026-08-15
YT-001 | ⑧ 发布 Publish | 8 | 排期与发布检查 | 建议发布时间并检查元数据 | 是否与受众活跃时间匹配 | 已发布视频 | 未开始 | P0 | Gedi | 2026-08-13 |  | 2026-08-15
YT-001 | ⑨ 复盘 Optimize | 9 | 记录 24 小时表现 | 汇总曝光、CTR、留存、互动 | 是否达到预期基线 | 24h 复盘 | 未开始 | P1 | Gedi | 2026-08-15 |  | 2026-08-17
YT-001 | ⑨ 复盘 Optimize | 9 | 分析留存曲线 | 识别流失点、重看点与章节差异 | 问题来自选题、脚本还是剪辑 | 留存诊断 | 未开始 | P0 | Gedi | 2026-08-15 |  | 2026-08-17
YT-001 | ⑨ 复盘 Optimize | 9 | 总结评论与受众语言 | 聚类评论、问题与情绪 | 哪些反馈代表核心受众 | 评论洞察 | 未开始 | P1 | Gedi | 2026-08-15 |  | 2026-08-17
YT-001 | ⑨ 复盘 Optimize | 9 | 形成下一期实验 | 提出可验证的标题、Hook、节奏实验 | 下一期只改变哪些变量 | 下期实验卡 | 未开始 | P0 | Gedi | 2026-08-15 |  | 2026-08-17

## 研究库
研究库｜Research Evidence Log
Video ID | Source ID | 研究问题 | 来源标题 | 来源类型 | 作者/机构 | 发布日期 | 访问日期 | URL | 核心事实/观点 | 直接引用(少量) | 可信度 | 立场/偏差 | 可用于脚本位置 | 事实/观点/推断 | 已核验 | 备注
YT-001 | SRC-001 | Bicentennial Man 的未来生活视觉有哪些特征？ | Bicentennial Man | 电影 | Touchstone Pictures | 1999-12-17 | 2026-07-30 | https://www.imdb.com/title/tt0182789/ | 未来科技被放入温暖、日常和家庭化的环境中。 |  | 中 | 影视文本本身带有创作者立场 | 开场与视觉基调 | 观点 | 是 | 示例来源

## 素材清单
素材清单｜Assets & Rights Tracker
Video ID | Asset ID | 脚本段落/时间码 | 素材类型 | 素材描述 | 画面目的 | 来源方式 | 来源/文件链接 | 授权/版权状态 | 状态 | 负责人 | 计划完成 | 实际完成 | 文件名 | 使用位置 | 备注
YT-001 | AST-001 | 00:00–00:20 | B-roll | 清晨未来城市与家居自动化 | 建立温柔未来世界的第一印象 | AI 生成 |  | 自有/可用 | 待制作 | Gedi | 2026-08-04 |  | YT001_BROLL_001 | Hook | 示例素材
YT-001 | AST-002 | 00:40–01:20 | 电影片段/剧照 | Bicentennial Man 未来家庭环境参考 | 说明视觉灵感来源 | 授权素材/合理使用评估 | https://www.imdb.com/title/tt0182789/ | 待确认 | 待寻找 | Gedi | 2026-08-04 |  |  | Research | 发布前需确认使用边界
YT-001 | AST-003 | 02:00–02:30 | 数据图表 | 科技便利性与生活幸福感的关系示意 | 帮助理解抽象观点 | 自制 |  | 自有/可用 | 待制作 | Gedi | 2026-08-06 |  | YT001_CHART_001 | 中段 | 示意图，不伪装成真实统计

## 发布复盘
发布复盘｜Publish & Optimize
Video ID | 平台 | 发布日期 | 视频标题 | 缩略图版本 | 视频时长(秒) | 曝光量 | 播放量 | CTR | 总观看时长(小时) | 平均观看时长(秒) | 平均观看比例 | 点赞 | 评论 | 新增订阅 | 24h 播放 | 7d 播放 | 28d 播放 | 前30秒留存 | 最大流失时间点 | 最大重看时间点 | 评论主题摘要 | 表现好的部分 | 主要问题 | 下期实验
YT-001 | YouTube |  | 温柔未来城市的一天 | A | 480

## 设置
设置｜Scoring Weights & Conventions
选题评分维度 | 权重 | 含义 | 建议判断问题
趋势信号 | 15% | 近期是否有增长或讨论 | 现在为什么值得做？
受众需求 | 20% | 是否解决明确好奇或问题 | 观众为什么会点开？
竞争空间 | 15% | 同类内容是否仍有空位 | 是否有未被满足的表达方式？
差异化 | 20% | 是否有独特角度或个人优势 | 为什么是你来做？
视觉潜力 | 15% | 是否容易形成有吸引力的画面 | 不靠语言能否看懂一部分？
常青价值 | 10% | 是否能持续被搜索和观看 | 三个月后还值得看吗？
商业匹配 | 5% | 是否符合频道长期价值 | 会吸引你真正想要的受众吗？
状态 | 自动完成度 | 用途 | 说明
未开始 | 0% | 尚未进入执行 | 不应有实际开始日期
进行中 | 50% | 正在制作 | 可被视为 50% 仅用于粗略汇总
待审核 | 80% | 主体已完成，等待人工确认 | 审核通过后改为已完成
已完成 | 100% | 达到完成标准 | 必须有可检查交付物
已阻塞 | 25% | 有明确依赖或问题 | 备注写清阻塞原因和下一步
取消 | 0% | 不再执行 | 保留记录而不是删除